# 工時評估 - 三版本比較表（包含三家內遊戲串接）

備註：本版本為經過 SA 分析後的修正版本，加入了3 家遊戲 API 串接、測試時間與風險 Buffer。 人天單價以 8,000 TWD/天 估算。

## 快速比較

| 項目 | MVP | 標準版 | 旗艦版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開發時程 | 3 個月 (約 13 週) | 5 個月 (約 20 週) | 6 個月 (約 24 週) |
| 預估人天（純開發） | 59 人天 | 81 人天 | 103 人天 |
| 測試與調試 | +8 人天 | +18 人天 | +14 人天 |
| 總人天（含測試） | 67 人天 | 99 人天 | 117 人天 |
| 基本預算 | 42.8 萬 | 63.3 萬 | 74.8 萬 |
| 建議預算（含 15% Buffer） | 53.6 萬 | 79.2 萬 | 93.6 萬 |

## 工時分配比較

### MVP 版本（67 人天）

| 項目分類 | 人天 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 系統基建（雙層架構、認證、加密） | 7 | 基礎框架、安全層、資料庫設計 |
| 斷線重試 Queue 機制 | 5 | 本地/雲端雙向同步、資料序列化、可靠性保證 |
| 集中式後台 - 後端 API | 9 | 7 個模組：儀表板、機台、遊戲、玩家、錢包、權限、介面設定 |
| 集中式後台 - 前端 | 8 | 7 個模組的前端頁面與元件 |
| 單機本地後台 - 後端 | 5 | 本地機台、遊戲、交易、玩家、統計、系統設定、對帳模組 |
| 單機本地後台 - 前端 | 5 | 本地後台完整前端頁面 |
| 第三方 API 遊戲串接（3 家內） | 20 | 依標準計算 (首家 10MD + 第二三家 5MD) |
| 小計（純開發） | 59 |  |
| 單元測試與整合測試 | 8 | API 測試、單元測試 |
| 總人天 | 67 |  |

### 標準版（99 人天）

| 項目分類 | 人天 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| MVP 純開發基礎功能 | 39 | （不含遊戲串接與 MVP 測試） |
| 第三方 API 遊戲串接（3 家內） | 20 | 依標準串接計算 |
| 多人遊戲模組 (內建 1 家) | 10 | 依標準首家串接計算 (10MD) |
| 視覺化 Dashboard 與主動監控 | 6 | 圖表庫整合、自訂 Widget、多維度篩選 |
| 三層權限與多帳號模組 | 6 | RBAC、多帳號資料隔離、階層權限 |
| 小計（純開發） | 81 |  |
| 單元測試與整合測試 | 8 | API 測試、權限測試 |
| QA 驗證與 Bug 修復 | 10 | 功能測試、整合測試、流程測試 |
| 總體測試 | 18 |  |
| 累計總人天 | 99 |  |

### 旗艦版（117 人天）

| 項目分類 | 人天 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 標準版純開發功能 | 81 | （含 3 家電子串接 20MD + 多人 10MD，不含標準版測試） |
| OTA 無感熱更新分發中心 | 10 | 差分更新、斷點續傳、版本相容、灰度發布 |
| 爭議對帳與會計客訴專區 | 7 | 複雜對帳邏輯、帳務調整、工單系統 |
| 進階 CPU/RAM 硬體監控 | 5 | 系統資源監測、報警機制 |
| 小計（純開發） | 103 |  |
| 單元測試與整合測試 | 6 | API 測試、OTA 測試 |
| QA 驗證與 Bug 修復 | 8 | 整合測試、壓力測試 |
| 總體測試 | 14 |  |
| 累計總人天 | 117 |  |

## 預算對照表

| 版本 | 純開發人天 | 總人天（含測試） | 基本預算 | 建議預算（含 15% Buffer） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP | 59 | 67 | 42.8 萬 | 53.6 萬 |
| 標準版 | 81 | 99 | 63.3 萬 | 79.2 萬 |
| 旗艦版 | 103 | 117 | 74.8 萬 | 93.6 萬 |

註：單價 8,000 TWD/天 × 15% Buffer = 9,200 TWD/天（預留風險準備）

## 額外遊戲串接擴充報價（超額擴充）

各版本皆已內建 3 家遊戲 API 串接，若後續需擴充更多家數，適用以下報價：

| 數量 | 額外費用 | 時程影響 |
| --- | --- | --- |
| 額外 1 家（使用既有框架） | +3 萬 | +4 天（含測試） |
| 額外 5 家批次包 | +12 萬 | +3 週（含測試） |
| 10 家以上 | - | 需另行專案評估遊戲商類型差異 |

### 📌 串接工時計算方式（供後續擴充參考）

- 第一家：1-2 週（建立串接框架 + 熟悉流程）

- 第二家起：每家 3-5 天（差異化適配）

- 框架成本：固定，與遊戲商數量無關

- ⚠️ 影響額外串接時程的變數：

  - 遊戲商 API 文件完整性

  - 遊戲商技術支援回應速度

  - 特殊功能需求（風控、彩池等）

  - 測試環境是否由遊戲商提供

## 風險評估與建議

### 風險矩陣

| 風險項目 | 發生機率 | 影響程度 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三方 API 規格變動 | 高 | 高 | 先做 Mock Server 隔離依賴 |
| 單人開發請假/生病 | 中 | 高 | 預留 10% 時間 buffer |
| 技術難題卡關 | 中 | 中 | 預留 5% 技術攻堅時間 |
| 需求變更 | 低 | 高 | 採用敏捷迭代，每週 review 範圍 |

### 建議開發節奏

| 週次 | MVP 內容 | 標準版內容 | 旗艦版內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 系統基建、Queue 機制、第三方 API 串接 | - | - |
| 4-6 | 集中式/單機本地 後端與前端 | - | - |
| 7-10 | 測試、調整、部署 | MVP + 測試 | - |
| 11-12 | - | Dashboard、權限模組、測試部署 | 標準版 |
| 13-15 | - | - | OTA 熱更新、爭議對帳 |
| 16-17 | - | - | 硬體監控、測試部署 |

## 升級路徑與增量工時估算

| 升級路徑 | 增量總人天 (MD) | 增量預算估計 (含 Buffer) | 重點擴充項目說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP → 標準版 | +32 MD | +25.6 萬 TWD | 視覺化 Dashboard、多帳號分級權限、追加1家內建多人遊戲與進階系統測試 |
| 標準版 → 旗艦版 | +18 MD | +14.4 萬 TWD | OTA 無感熱更新分發中心、爭議對帳與會計專區、進階 CPU/RAM 硬體監控 |

說明：上述增量人天為依據目前 SA 定義的功能差距直接計算 (目標版總人天 - 當前版總人天)。若分為兩期開發（例如先上線 MVP 再開發標準版），因涉及舊代碼相容性調整、重新打包部署與資料庫遷移，可能會產生額外的整合工時（約 10%~15%）。

## 版本差異重點摘要

| 版本 | 預算 | 適合場景 | 內建遊戲串接 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 53.6 萬 | 從最初即提供豐富內容，小規模測試市場 | 3 家內 |
| 標準版 | 79.2 萬 | 多點加盟、品牌化營運，權限與報表完整 | 3 家內電子 + 1家多人 |
| 旗艦版 | 93.6 萬 | 大規模無人營運、自動化派發與深度對帳 | 3 家內電子 + 1家多人 |

產生日期：2026-02-25
版本：v6.2（全版本含3家串接 預算調整版）