# 遊戲平台管理系統工時評估 - MVP 版

## 1. 開發時程

開發時程：MVP（約 67 工作天/Man-Days，約 3 個月）
預算規模：53.6 萬

## 2. 功能重點

本方案定位為「快速落地，安全可靠的第一線商用版本」。相比於傳統粗糙的 POC，本方案去除了華而不實的進階圖表與複雜權限，但堅守資料不遺失、設定可視化的底線。

📌 遊戲串接：本版本預設包含 3 家第三方遊戲串接。

## 3. 詳細功能規格與系統升級點

### 3.1 核心資料與斷線保單機制（預估工時：12 MD）

- 資料不遺失承諾：

  - 機台端 (SQLite) 開/洗分後，會將跨網路上傳的任務存入本地的「背景佇列 (Background Queue)」。

  - 斷線重試：若網路斷線，前台操作完全不受阻礙。背景 Queue 會持續每 3 分鐘自動重試，直到中央伺服器 (PostgreSQL) 成功回應為止。

- 內建第三方遊戲串接（3 家內）：

  - 除了本地自製遊戲引擎外，亦支援至多 3 家外部遊戲供應商的 API 對接。透過標準化的 PaymentRouter 抽象層，提供彈性的串接能力。

### 3.2 集中式後台（預估工時：20 MD）

- 雙層實體權限 (RBAC)

  - 提供「超級管理員 (Admin)」與「一般操作員 (Operator)」兩層登入。

  - 操作員只能查看報表與基礎操作，無法匯出名單或更改機台全域設定。

- 正規化數據列表 (DataGrids)

  - 不提供複雜圖表 (無 Pie Chart / Bar Chart)，但提供具備「分頁、日期區間過濾、欄位排序」的現代化 DataGrid 列表。

  - 包含：系統交易總表、玩家(Guest)餘額速查表、機台參數手動機台狀列表。

- 態

  - 沒有 1 分鐘心跳監控燈號。機台清單會顯示「最後一次同步帳單的時間」，供管理員人工判斷該機台是否活躍。

### 3.3 外部第三方遊戲接入能力（預估工時：20 MD）

- 預設附贈 3 家第三方遊戲供應商的 API 串接（如 PG Soft、JDB 等）。

## 4. 詳細工時與資源分配（共 55 人天）

| 項目分類 | 人天 (MD) | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 系統基建（雙層架構、認證、加密） | 7 | 基礎框架，安全層、資料庫設計 |
| 斷線重試 Queue 機制 | 5 | 本地/雲端雙向同步、資料序列化、可靠性保證 |
| 集中式後台 - 後端 API | 9 | 儀表板、機台、遊戲、玩家、錢包、權限、設定 |
| 集中式後台 - 前端 | 8 | 7 個模組的前端頁面與元件 |
| 單機本地後台 - 後端 | 5 | 本地機台、遊戲、交易、玩家、統計、系統設定 |
| 單機本地後台 - 前端 | 5 | 本地後台完整前端頁面 |
| 第三方 API 遊戲串接（3 家內） | 20 | 依標準串接計算 (首家 10MD + 第二三家 5MD) |
| 小計（純開發） | 59 |  |
| 單元測試與整合測試 | 8 | API 測試，單元測試 |
| 小計（測試） | 8 |  |
| 總計 | 67 MD | 約 3 個月 (13 週) |

註：測試時間已優化分配，將重點放在開發階段的單元測試，整合測試與 QA 驗證合併計算。

## 5. 報價單

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| MVP 開發（67 MD） | 53.6 萬 |
| 合計 | 53.6 萬 |

### 遊戲串接加購說明

| 額外數量 | 額外費用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 4-5 家 | +15 萬 | 每增加 1 家約 +3 萬 |
| 6-10 家 | +30 萬 | 視遊戲商類型差異 |
| 10 家以上 | 另行報價 | 需評估複雜度 |