# 遊戲平台管理系統工時評估 - 標準版

## 1. 開發時程

開發時程：標準版（約 99 工作天/Man-Days，約 5 個月）
預算規模：79.2 萬

## 2. 功能重點

本版是兼顧「系統穩定度」與「多帳號營運需求」的黃金比例版本。在基礎商用版的之上，加入了三層式權限架構以及對外部遊戲 API 的支援。

📌 遊戲串接：本版本預設包含 3 家第三方遊戲串接（與 MVP 版相同）。

## 3. 詳細功能規格與系統升級點

### 3.1 增加三層營運權限架構（預估工時：15 MD）

- RBAC 多帳號分級隔離：

  - 在「超級管理員」與「操作員」之間，加入「多帳號 (Agent)」階層。

  - 多帳號只能看到自己名下的機台營收、機台狀態。超級管理員則能俯視全域。

### 3.2 Dashboard 與機台心跳監控（預估工時：10 MD）

- 視覺化 Dashboard：

  - 中央後台加入首頁戰情室。具備昨日/今日營收長條圖，以及活躍機台圓餅圖。

- Heartbeat 即時監控：

  - 機台端背景每 1 分鐘發送 Ping 至中央。

  - 中央建立「機台狀態一覽表」，顯示該機台是 🟢在線 還是 🔴斷線，讓管理員能第一時間掌握設備異常。

### 3.3 外部第三方遊戲接入能力（預估工時：30 MD）

- API 抽象層 (Wallet)：

  - 新增玩家在機台端的「中心錢包」概念。

  - 支援介接最多 3 家熱門的第三方遊戲 API (如: 打魚機、百家樂)。

  - 提供標準的 Deposit (轉入) / Withdraw (轉出) 機制，玩家在螢幕上點選第三方遊戲時，系統會自動在背景將點數扣至該廠商額度，退出時再補回。

- 多人遊戲模組：

  - 支援內建 1 家多人遊戲（如牌桌遊戲）。

  - 提供基礎的牌桌狀態監控與牌局歷史查詢。

## 4. 詳細工時與資源分配（共 99 人天）

| 項目分類 | 人天 (MD) | 說明 |
| --- | --- | --- |
| MVP 純開發基礎功能 | 39 | （不含遊戲串接與 MVP 測試） |
| 第三方 API 遊戲串接（3 家內） | 20 | 依標準計算 (首家 10MD + 兩家各 5MD) |
| 多人遊戲模組 (內建 1 家) | 10 | 依標準首家串接計算 (10MD) |
| 視覺化 Dashboard 與主動監控 | 6 | 圖表庫整合、自訂 Widget、多維度篩選 |
| 三層權限與多帳號模組 | 6 | RBAC、多帳號資料隔離、階層權限 |
| 小計（純開發） | 81 |  |
| 單元測試與整合測試 | 8 | API 測試、權限測試 |
| QA 驗證與 Bug 修復 | 10 | 功能測試、整合測試、流程測試 |
| 小計（測試） | 18 |  |
| 總計 | 99 MD | 約 5 個月 (20 週) |

註：測試時間優化分配，將部分 QA 時間整合到開發階段，减少總體測試佔比。

## 5. 報價單

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 標準版開發（99 MD） | 79.2 萬 |
| 合計 | 79.2 萬 |

### 遊戲串接加購說明

| 額外數量 | 額外費用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 4-5 家 | +15 萬 | 每增加 1 家約 +3 萬 |
| 6-10 家 | +30 萬 | 視遊戲商類型差異 |
| 10 家以上 | 另行報價 | 需評估複雜度 |