# 遊戲平台管理系統工時評估 - 旗艦版

## 1. 開發時程

開發時程：旗艦版（約 117 工作天/Man-Days，約 6 個月）
預算規模：93.6 萬

## 2. 功能重點

本方案是「為百台級別連鎖體系、高度講求維運自動化」而生的企業旗艦版。在完整的標準版之上，進一步加入了最強大的OTA (遠端應用程式派發體系)、高低管硬體監控與中央錯帳對焦介面。

📌 遊戲串接：本版本預設包含 3 家第三方遊戲串接（與 MVP/標準版相同）。

## 3. 詳細功能規格與系統升級點

### 3.1 OTA 遠端版本派送與無縫熱更新（預估工時：20 MD）

- 自動分發機制：

  - 中央後台可上傳編譯好的單機程式壓縮檔 (.zip) 或可執行檔，並賦予新版號。

  - 機台在定時的心跳封包 (Heartbeat) 中，偵測到中央有新版本。

- 安全替換：

  - 單機程式進入閒置狀態 (無玩家遊玩時)，自動於背景下載、比對 MD5 無誤後，執行自動解壓縮覆蓋，並「自我重新啟動服務」。

### 3.2 進階硬體監控與告警防護（預估工時：8 MD）

- 從標準版的「斷線紅綠燈」，升級為詳細的設備健康度監測。

- 後台可查看單機的「CPU 負載、記憶體佔用率、現場網路封包延遲」，能讓工程師在設備當機前，提早介入處理。

### 3.3 錯帳與爭議帳單管理（預估工時：12 MD）

- 強化版的斷線容錯列隊 (Task Queue)。除了自動重發外，對於那些「重發依然失敗」、或是「玩家客訴」的帳款。

- 中央建立專屬的「爭議款追蹤專區」。允許高階管理員針對該筆錯帳打上「Audit 標記」，並由系統產出沖銷憑證 (不改原始紀錄)，完美符合正規金流系統的會計核銷邏輯。

## 4. 詳細工時與資源分配（共 117 人天）

| 項目分類 | 人天 (MD) | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 標準版純開發功能 | 81 | （含 3 家串接 20MD + 多人 10MD，不含標準版測試） |
| OTA 無感熱更新分發中心 | 10 | 差分更新、斷點續傳、版本相容、灰度發布 |
| 爭議對帳與會計客訴專區 | 7 | 複雜對帳邏輯、帳務調整、工單系統 |
| 進階 CPU/RAM 硬體監控 | 5 | 系統資源監測、報警機制 |
| 小計（純開發） | 103 |  |
| 單元測試與整合測試 | 6 | API 測試、OTA 測試 |
| QA 驗證與 Bug 修復 | 8 | 整合測試、壓力測試 |
| 小計（測試） | 14 |  |
| 總計 | 117 MD | 約 6 個月 (24 週) |

註：測試時間已優化分配，測試佔比從 27% 降至 15.5%，將更多資源投入開發。

## 5. 報價單

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 旗艦版開發（117 MD） | 93.6 萬 |
| 合計 | 93.6 萬 |

### 遊戲串接加購說明

| 額外數量 | 額外費用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 4-5 家 | +15 萬 | 每增加 1 家約 +3 萬 |
| 6-10 家 | +30 萬 | 視遊戲商類型差異 |
| 10 家以上 | 另行報價 | 需評估複雜度 |